РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГУНИБСКИЙ РАЙОН»

368340, РД, Гунибский район, с. Гуниб, пл. Шамиля, 1. тел./факс 8(87258)22-2-45. г. Махачкала тел./факс 67-27-36

www.gunib.ru E-mail: mo_gunib@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75

от 16 апреля 2026 г.

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «Гунибский район» на 2026-2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Гунибский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «Гунибский район» на 2026-2030 годы».

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования «Гунибский район» предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в установленном порядке.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Гунибский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Гунибский район» Магомедова З.Н.

|  | Глава администрации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Гунибский район» |  | Р. Гусейнов |

Утверждена

постановлением администрации

МО «Гунибский район»

Республики Дагестан

от 16 апреля 2026 г. № 75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГУНИБСКИЙ РАЙОН» НА 2026-2030 ГОДЫ»

с. Гуниб

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие культуры и искусства в муниципальном районе «Гунибский район» на 2026-2030 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Государственная программа Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан", федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры", входящий в состав национального проекта "Семья" |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация муниципального образования «Гунибский район» (далее – муниципальный район) |
| Цели муниципальной Программы | Создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального района, совершенствование комплексной системы мер в сфере культуры и искусства МО «Гунибский район», развитие и укрепление экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя Гунибского района. |
| Разработчик Программы | Отдел экономики администрации муниципального образования «Гунибский район» |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Обеспечение условий развития сферы культуры муниципального района. 2. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2026-2030 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Гунибский район, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры; доля зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Гунибский район, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, требующих проведения соответствующих мероприятий; сохранение кадрового потенциала культуры; сохранение и эффективное использование культурного наследия народов, населяющих наш район. |
| Объем финансирования Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной Программы | общий объем финансирования 354 217,34 тыс. руб., в том числе: федерального бюджета – 333 140,98 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 17 534,19 тыс. рублей; средства местного бюджета – 3 542,17 тыс. руб.; внебюджетные средства – 0 тыс. рублей 2026 год – 29 230,26 тыс. рублей; 2027 год – 107 263,46 тыс. рублей; 2028 год – 66 146,10 тыс. рублей; 2029 год – 82 300,89 тыс. рублей; 2030 год – 69 276,63 тыс. рублей. |
| Контроль за реализацией Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального района «Гунибский район» |

2. Оценка текущего состояния сферы культуры в МО «Гунибский район»

Особенность социально - культурного развития Гунибского района (далее – Гунибский район) определяется природно-географическими условиями, материальным и нематериальным культурным наследием. Ежегодное участие творческих коллективов района в международных, всероссийских, республиканских фестивалях и конкурсах позволило сохранить устойчивый образ муниципального района как территории богатых культурных традиций.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса. В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музей, клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются одной из форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Проводимая в районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень позволила продолжить работу, направленную на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности. В рамках реализации мероприятий районных целевых программ решены некоторые проблемы в сфере культуры района, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек, пополнением фонда музыкальных инструментов, оснащением звукоусилительной аппаратурой клубных учреждений. Благодаря муниципальной политике, проводимой администрацией района, удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры района.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры района, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

По итогам 2025 года 51% учреждения культуры находятся в ветхом состоянии, 45,5% учреждения требует капитального ремонта, это учреждения культуры на селе. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет 100%. Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры регионом: - обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования, автотранспорта; - создание многофункциональных мобильных культурных центров, комплексных культурно-досуговых учреждений; - приобретение музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования для музеев и т.д.).

На территории муниципального района функционируют 55 организаций культуры, в т.ч.: 53 - муниципальные организации, 24 - библиотеки, 28 - организации культурно-досугового типа, 3 филиала республиканского музея.

Основной объем библиотечных услуг населению муниципального района оказывают 24 муниципальных библиотек. Их совокупный фонд насчитывает 154,8 тыс. экз., (данные на 01.01.2026)., число зарегистрированных пользователей 15,1 тыс. чел. Муниципальные организации культурно-досугового типа на территории муниципального района представлены домами культуры, центрами народного творчества; культурно-досуговым центром. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, составляет более 60%. Ежегодно организациями проводится более 130 культурно-массовых мероприятий с числом участников более 16,0 тыс. человек.

Материально-техническая база организаций культурно-досугового типа стремительно устаревает, сохраняется потребность в регулярном обновлении звуко-технического оборудования, сценических костюмов для творческих коллективов, участвующих в районных фестивалях и представляющих свое мастерство на краевых, всероссийских и международных площадках.

Современное состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений.

Многие здания построены в период с 1935 по 1970 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 лет с износом свыше 80 %.

Существенной проблемой является отсутствие официальных сайтов у большинства муниципальных учреждений культуры.

Учреждения культуры являются основными очагами сохранения культуры и главными проводниками государственной культурной политики.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики;

муниципальные диспропорции в обеспеченности населения услугами организаций культуры;

снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских поселений;

неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении сельских поселений;

значительное сокращение сети культурно-досуговых учреждений и ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг;

дефицит квалифицированных кадров в учреждениях культуры.

Факторы, сдерживающие развитие культуры в регионе:

существенное снижение финансового обеспечения материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры и сокращение обеспеченности клубными учреждениями в отдельных сельских поселениях;

недостаток современных экспозиционных площадей для реализации новых идей, проектов и площадей для фондохранилищ музейных предметов, и музейных коллекций;

недостаточное количество пространств для культурной деятельности и обеспечения полноценного функционирования учреждений, несоответствие многих культурных учреждений района требованиям и предпочтениям молодежи;

недостаточный уровень модернизации технического оснащения учреждений, что не позволяет использовать в полной мере современные технологии культурного менеджмента, внедрять новые формы представления информации и коммуникации с посетителями;

недостаточный уровень продвижения культурного продукта района на межмуниципальном и региональном уровнях;

неиспользование современных моделей и способов культурного менеджмента, отсутствие их информационной базы и практики применения;

отсутствие эффективных механизмов и низкая активность по привлечению частных инвестиций в развитие культурных учреждений;

низкая обеспеченность квалифицированными кадрами, относительно низкая престижность культурных учреждений как места работы.

Приоритеты и цели программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры установлены стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, реализация которых позволила наметить пути решения многих проблем.

Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", являются формирование гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности, и укрепление единства и сплоченности российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также:

укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение единого культурного пространства страны, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия;

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;

сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

передача от поколения к поколению традиционных для района цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

Цель программы: совершенствование комплексной системы мер в сфере культуры и искусства МО «Гунибский район», развитие и укрепление экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя Гунибского района.

Программа направлена на достижение основных задач: создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным услугам в области культуры; формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма; сохранение культурного наследия и творческого потенциала района; укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, их техническое оснащение, выявление и поддержка молодых дарований; всестороннее и гармоническое развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования; изучение, сохранение и развитие народной традиционной культуры Гунибского района, охрана недвижимых памятников истории и культуры; сохранение, пополнение, изучение и экспонирование музейного фонда; информатизация библиотек, дальнейшее развитие библиотечного дела; непрерывное профессиональное изучение и переподготовка кадров культуры; удовлетворение духовных и досуговых интересов жителей района, развитие их творческих способностей; обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов района.

Сроки реализации программы

Сроки реализации программы 2026 - 2030 годы:

Оценка ожидаемой эффективности программы

Достижение целевого показателя "Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", установленного подпунктом "з" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации о национальных целях развития, обеспечивается посредством решения задачи по повышению привлекательности (популярности) культурных мероприятий, использованию современных цифровых технологий и популяризации объектов культурного наследия, развитию инфраструктуры сферы культуры и вовлечению населения в творческую деятельность в рамках следующих направлений:

развитие сети учреждений культуры, включая меры по укреплению материально-технической базы в учреждениях культуры, реставрацию и сохранение объектов культурного наследия, создание культурно-образовательных и музейных комплексов;

увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений за счет мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции региональных и муниципальных учреждений культуры;

использование новых технологий для сохранения и развития культурного наследия, а также его адаптации к современным реалиям - создание виртуальных концертных залов, мультимедиагидов;

увеличение доли граждан, вовлеченных в творческую (креативную) и культурно-просветительскую деятельность (или занимающихся ею) в организациях сферы культуры за счет повышения привлекательности учреждений культуры, которая достигнута благодаря содержательному наполнению мероприятиями для людей разных возрастов, направленными на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

кадровое обеспечение организаций культуры, в том числе путем создания условий для повышения квалификации в сфере культуры на базе создаваемых центров непрерывного образования и повышения квалификации, реализации мер по государственной поддержке лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников.

Достижение целевого показателя "Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", установленного подпунктом "а" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации о национальных целях развития, обеспечивается посредством решения задач по сохранению исторических и национально-культурных традиций и организации на их основе процесса воспитания патриотичной и социально ответственной личности по следующим направлениям:

сохранение исторических и национально-культурных традиций, включающее меры по поддержке творческих инициатив граждан, направленных на укрепление гражданской идентичности и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного и циркового искусства;

воспитание на основе исторических и национально-культурных традиций путем реализации гражданско-патриотических, военно-исторических и культурно-познавательных мероприятий, поддержки, в том числе финансовой (гранты, субсидии, стипендии), дополнительных возможностей для творческого развития, самореализации и продвижения талантливой молодежи и работников в сфере культуры.

В итоге в 2026-2030 годах предполагается достичь следующих результатов: - улучшение качества оказания услуг в области культуры, соответствие их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя муниципального района Гунибский район; - увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий; - увеличение числа посещений библиотек; - увеличение доли населения, участвующего в работе любительских объединений; - увеличение объема средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности, муниципальных учреждений культуры.

Механизм контроля исполнения программы

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Гунибский район» по социальным вопросам. Информация о ходе реализации программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в уполномоченный орган. Контроль исполнения программы даст возможность повысить эффективность работы, как учреждений - участников процесса, так и финансовых вложений посредством инструментов, принятых для достижения поставленных целей.

| № п/п | Мероприятия по муниципальной программе | Источник финансирования | Всего сумма, тыс. руб. | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Комплексное развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «Гунибский район» на 2026-2030 годы | Всего | 354 217,34 | 29 230,26 | 107 263,46 | 66 146,10 | 82 300,89 | 69 276,64 |
|  |  | Федеральный бюджет | 333 140,98 | 27 491,01 | 100 881,04 | 62 210,35 | 77 403,94 | 65 154,64 |
|  |  | Республиканский бюджет | 17 534,19 | 1 446,94 | 5 309,78 | 3 274,28 | 4 073,94 | 3 429,24 |
|  |  | Местный бюджет района | 3 542,17 | 292,30 | 1 072,63 | 661,46 | 823,00 | 692,77 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек (Центральная районная библиотека, сельские библиотеки) | Всего | 1 825,24 | 347,02 | 355,15 | 363,35 | 374,25 | 385,47 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 716,64 | 326,37 | 334,02 | 341,73 | 351,98 | 362,54 |
|  |  | Республиканский бюджет | 90,36 | 17,18 | 17,58 | 17,99 | 18,53 | 19,08 |
|  |  | Местный бюджет района | 18,24 | 3,47 | 3,55 | 3,63 | 3,74 | 3,85 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (далее - лучшие работники сельских учреждений культуры) | Всего | 797,50 | 159,50 | 159,50 | 159,50 | 159,50 | 159,50 |
|  |  | Федеральный бюджет | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 39,50 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
|  |  | Местный бюджет района | 8,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (далее - лучшие сельские учреждения культуры - СДК) (СДК Бацада, Кегер, Мегеб, Ругуджа, Согратль, Тлогоб, Хиндах, Чох, Чох-Коммуна) | Всего | 956,97 | 106,33 | 212,66 | 212,66 | 212,66 | 212,66 |
|  |  | Федеральный бюджет | 900,03 | 100,00 | 200,01 | 200,01 | 200,01 | 200,01 |
|  |  | Республиканский бюджет | 47,37 | 5,26 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
|  |  | Местный бюджет района | 9,57 | 1,06 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (далее - лучшие сельские учреждения культуры - Библиотеки) (СБ Гонода, Тлогоб, Хиндах, Согратль, Обох) | Всего | 531,60 | 106,32 | 106,32 | 106,32 | 106,32 | 106,32 |
|  |  | Федеральный бюджет | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 26,30 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
|  |  | Местный бюджет района | 5,30 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (далее - создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) (СДК Бацада, Бухты, Гонода, Кегер, Кудали, Наказух, Обох, Согратль, Тлогоб, Хиндах, Хоточ, Ч-Коммуна, Корода) | Всего | 158 171,92 | 0,00 | 58 799,91 | 24 167,00 | 39 478,40 | 35 726,61 |
|  |  | Федеральный бюджет | 148 760,68 |  | 55 301,31 | 22 729,06 | 37 129,44 | 33 600,87 |
|  |  | Республиканский бюджет | 7 829,52 |  | 2 910,60 | 1 196,27 | 1 954,18 | 1 768,47 |
|  |  | Местный бюджет района | 1 581,72 |  | 588,00 | 241,67 | 394,78 | 357,27 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (СДК Бацада, Бухты, Гонода, Кегер, Кудали, Мегеб, Наказух, Обох, Ругуджа, Салта, Согратль, Тлогоб, Хиндах, Хоточ, Чох, Чох-Коммуна, Корода, Гуниб) | Всего | 29 766,00 | 4 961,00 | 6 614,67 | 6 614,67 | 6 614,67 | 4 961,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 27 994,92 | 4 665,82 | 6 221,09 | 6 221,09 | 6 221,09 | 4 665,82 |
|  |  | Республиканский бюджет | 1 473,42 | 245,57 | 327,43 | 327,43 | 327,43 | 245,57 |
|  |  | Местный бюджет района | 297,66 | 49,61 | 66,15 | 66,15 | 66,15 | 49,61 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (СДК Мегеб, Ругуджа, Салта, Чох, Гуниб) | Всего | 11 767,52 | 2 250,01 | 3 015,00 | 1 372,51 | 2 205,00 | 2 925,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 11 067,34 | 2 116,13 | 2 835,61 | 1 290,84 | 2 073,80 | 2 750,96 |
|  |  | Республиканский бюджет | 582,50 | 111,38 | 149,24 | 67,94 | 109,15 | 144,79 |
|  |  | Местный бюджет района | 117,68 | 22,50 | 30,15 | 13,73 | 22,05 | 29,25 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Создание модельных муниципальных библиотек (ЦБ Гуниб, СБ Тлогоб, Хиндах, Кегер, Чох, Согратль, Бацада) | Всего | 63 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 59 251,50 | 7 524,00 | 14 107,50 | 15 048,00 | 15 048,00 | 7 524,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 3 118,50 | 396,00 | 742,50 | 792,00 | 792,00 | 396,00 |
|  |  | Местный бюджет района | 630,00 | 80,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 80,00 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек (ЦБ Гуниб, СБ Урала, Тлогоб, Хиндах, Кегер, Чох, Согратль, Бацада, Мегеб) | Всего | 33 000,25 | 3 500,00 | 8 500,25 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 31 036,50 | 3 291,75 | 7 994,25 | 6 583,50 | 6 583,50 | 6 583,50 |
|  |  | Республиканский бюджет | 1 633,75 | 173,25 | 421,00 | 346,50 | 346,50 | 346,50 |
|  |  | Местный бюджет района | 330,00 | 35,00 | 85,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (далее - детские центры) МКУ «КДЦ» | Всего | 4 500,00 |  | 4 500,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 4 232,25 |  | 4 232,25 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 222,75 |  | 222,75 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет района | 45,00 |  | 45,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Поощрение муниципальных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы (далее соответственно - поощрение библиотек, конкурс библиотек) (ЦБ Гуниб, СБ Корода, Тлогоб, Хиндах, Согратль) | Всего | 17 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16 458,75 | 3 291,75 | 3 291,75 | 3 291,75 | 3 291,75 | 3 291,75 |
|  |  | Республиканский бюджет | 866,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 |
|  |  | Местный бюджет района | 175,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Поощрение муниципальных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы (далее соответственно - поощрение домов культуры, конкурс домов культуры) (Чох, Гуниб, Мегеб, Ругуджа, Салта) | Всего | 17 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 16 458,75 | 3 291,75 | 3 291,75 | 3 291,75 | 3 291,75 | 3 291,75 |
|  |  | Республиканский бюджет | 866,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 |
|  |  | Местный бюджет района | 175,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Развитие инклюзивной среды - обеспечение доступности объектов сферы культуры (СДК Гуниб, Бацада, Бухты, Гонода, Кегер, Кудали, Наказух, Обох, Тлогоб, Хиндах, Хоточ, Чох-Коммуна, Корода) | Всего | 5 700,12 | 1 050,03 | 1 500,00 | 1 050,03 | 1 050,03 | 1 050,03 |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 360,91 | 987,54 | 1 410,75 | 987,54 | 987,54 | 987,54 |
|  |  | Республиканский бюджет | 282,21 | 51,99 | 74,25 | 51,99 | 51,99 | 51,99 |
|  |  | Местный бюджет района | 57,00 | 10,50 | 15,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Развитие инклюзивной среды- обеспечение доступности объектов сферы культуры (ЦБ Гуниб, Гонода, Корода, Урала, Тлогоб, Хиндах, Хоточ, Салта, Кудали, Кегер, Чох, Согратль, Шангода, Бухты, Шулани, Бацада, Ругуджа, Мегеб, Чох-Коммуна, Обох, Хутни, Унты, Карадах) | Всего | 9 200,22 | 1 750,05 | 1 500,00 | 2 100,06 | 2 100,06 | 1 750,05 |
|  |  | Федеральный бюджет | 8 652,71 | 1 645,90 | 1 410,75 | 1 975,08 | 1 975,08 | 1 645,90 |
|  |  | Республиканский бюджет | 455,51 | 86,65 | 74,25 | 103,98 | 103,98 | 86,65 |
|  |  | Местный бюджет района | 92,00 | 17,50 | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 17,50 |
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0,00 |  |  |  |  |  |