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Приложение № 12

Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа 
к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам

	№
п/п
	Шаг алгоритма 
(Процедура)
	Срок
фактический
	Срок
целевой
	Кол-во док-ов
	Входящие документы
	Результирующие документы
	НПА
	Категории инвестиционных проектов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Получение предварительного согласования осуществления примыкания к автодороге
	30 календарных дней
	30 календарных дней
	1
	Обращение заявителя с указанием информации о планируемом месте примыкания
	Письмо владельца автодороги о возможности примыкания к автодороге
	-
	Все категории
	Данные шаги алгоритма законодательством Российской Федерации не предусмотрены 

	2
	Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге
	30 календарных дней
	30 календарных дней
	2
	Для федеральных автодорог:
1) заявление;
2) схема планируемого примыкания на земельных участках полосы отвода и придорожной полосы автодороги.
В отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог – согласно перечню документов, приведенных в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, утвержденными в соответствии с пунктами 2 ,3 части 5.3 статьи 20 Закона № 257-ФЗ.
	Письменное согласие, содержащее технические требования и условия
	Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 9 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ),
В отношении федеральной автодороги – Порядок
выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги федерального значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги федерального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги федерального значения к другой автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия, утвержденный приказом Минтранса России от 9 июля г. 2018 № 261,
В отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог – порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в соответствии с пунктами 2 ,3 части 5.3 статьи 20 Закона № 257-ФЗ.
	Все категории
	-

	3
	Получение решения о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку документации по планировке территории
	15 
рабочих дней
	15 
рабочих дней
	3
	1) заявление;
2) проект задания на разработку документации по планировке территории в 2 экз.;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий в 2 экз. или пояснительная записка, содержащая обоснование отсутствия такой необходимости
	Решение о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку такой документации
	Статья 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ),
Для федеральных автодорог – Порядок подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденный приказом Минтранса России от 25 декабря 2020 г. № 573 (для федеральных автодорог).
В отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог – порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с частями 19 и 20 статьи 45 ГрК РФ.
	Все категории
	-

	4
	Утверждение документации по планировке территории
	20 рабочих дней со дня поступления заявления

	20 рабочих дней
	2
	Сопроводительное письмо, документация по планировке территории, письма, подтверждающие ее согласование
	Решение об утверждении документации по планировке территории, документация по планировке территории
	Статья 45 ГрК РФ,
Для федеральных автодорог – Порядок подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденный приказом Минтранса России от 25 декабря 2020 г. № 573 (для федеральных автодорог).
В отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог – порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с частями 19 и 20 статьи 45 ГрК РФ.
	Все категории
	Не менее 20 рабочих дней со дня поступления заявления (для региональных или межмуниципальных и местных автодорог в случае необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний документации по планировке территории).

	5
	Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок под размещение примыкания в границах полос отвода автодороги (публичный сервитут или сервитут в зависимости от категории инвестиционного проекта)
	20 дней со дня поступления ходатайства (публичный сервитут),

30 дней со дня поступления заявления (сервитут)
	20 дней со дня поступления ходатайства (публичный сервитут),

30 дней со дня поступления заявления (сервитут)
	2 (для публичного сервитута),
3 (для сервитута).
	Для публичного сервитута: 
1) ходатайство;
2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Для сервитута:
1) заявление;
2) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в случае, если установление сервитута предусматривается в отношении части земельного участка);
3) отчет об оценке платы за сервитут, проведенной в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
	Для публичного сервитута: 
решение об установлении публичного сервитута.
Для сервитута:
уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах
	Статья 39.26 Главы V.3, подпункт 3 статьи 39.37, статья 39.41, статья 39.43, статья 39.47 главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статья 25 Закона № 257-ФЗ
	Публичный сервитут – для инвестиционных проектов за исключением объектов дорожного сервиса;
сервитут – для объектов дорожного сервиса
	Пересечение и примыкание иных автомобильных дорог к автомобильной дороге (публичный сервитут);

примыкание объекта дорожного сервиса, размещаемого за границами полосы отвода (сервитут)

	6
	Разработка и утверждение проектной документации на строительство примыкания к автодороге
	Определяется договором с проектной организацией 
	-
	1
	Проектная документация, согласованная в установленном порядке
	Утвержденная проектная документация
	Статья 48 ГрК РФ; 
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
	Все категории
	Разработка проектной документации осуществляется проектной организацией по заданию инвестора.
Проектная документация утверждается заказчиком (инвестором)

	7
	Получение разрешения на строительство примыкания 
к автодороге
	5 рабочих дней со дня поступления заявления
	5 рабочих дней
	6
	1) заявление;
2) правоустанавливающие документы;
3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения;
г) проект организации строительства;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации;
6) копия свидетельства об аккредитации
	Разрешение на строительство
	Статья 51 ГрК РФ, 
часть 3 статьи 16 и часть 2 статьи 20 Закона № 257-ФЗ,
Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения, утвержденный приказом Росавтодора от 29 апреля 2020 г. № 1655 (далее – Административный регламент) (для федеральных автодорог)
	Все категории
	-

	8
	Получение разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию
	5 рабочих дней со дня поступления заявления
	5 рабочих дней
	8
	1) заявление;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
7) заключение органа государственного строительного надзора;
8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
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	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Статья 55 ГрК РФ,
Административный регламент (для федеральных автодорог)
	Все категории
	-



