## Основной реестр
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации/ИНН | Объем финансирования, млн.руб. | [11 empty] | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) | [5 empty] | Освоено (источники финансирования) | [5 empty] | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Проекты в сфере промышленности
1 | 1 | Строительство новой обувной фабрики ДОФ ООО «ДОФ+» (г. Махачкала) Минпромторг РД ИНН:0572024094 | 250 | 250 | 20 | 1.0239 | 20 | 0 | 250 | 230 | 20 | 1.0239 | 20 | 0 | 200 | 170 | 2021 г. - 2023 г. | В 2021 году предоставлен льготный заём ФРП РД в размере 20 млн рублей. В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предосавлена субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в размере 1,0239 млн рублей | Земельный участок в г. Махачкала | Построено здание общей площадью более 9 тыс. кв. м. на земельном участке, находящемся на праве собственности у инициатора проекта. Получены все техусловия для подключения к коммунальной инфраструктуре. В настоящее время осуществляются работы по установке противопожарной системы безопасности. Строительно-монтажные работы в рамках проекта выполнены на 100%. выполнены работы по установке противопожарной системы безопасности. оборудование для производства подошвы для обуви приобретено в Турецкой Республке Прорывной проект | В связи с несоответствием построенного здания согласованному проекту возникли сложности с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ( вместо утвержденных проектов 4-х этажей возведено 6 этажей. Дополнительные этажи построены в связи с увеличением заказов). в начале ноября 2022 года вынесено судебное решение о сносе здания. Предприятием обжаловано решение суда, в результате чего оно отменено. Ождиается дата назначения нового судебного заседания.
2 | 2 | Производство стекловолокна и изделий из него. I этап ООО «Каспийский завод стекловолокна» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0554003729 | 323.9 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 2019 г. - 2023 г. | Включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» от 8.02.2018 г. Предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов распоряжением Главы Республики Дагестан № 31-рг от 11 апреля 2019 года. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского Федерального округа» в 2019 г выделено 129, 41 млн руб. бюджетных средств (возвращены обратно). | Предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов площадью 7,1 га. в г. Каспийске | Включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» от 8.02.2018 г. Предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов распоряжением Главы Республики Дагестан В.А. Васильева № 31-рг от 11 апреля 2019 года. Завершены строительные работы. Получен АКТ ввода в эксплуатапцию. Запущен ткацкий участок. Для решения проблемы, связанной с ростом цен на сырье (Китай), инициатором проекта принято решение по смене зарубежного поставщика на российского. Предприятием осуществляется закупка стеклошаров у ООО «Каспий Гласс», которое запустило производство в сентябре 2022 года. | Нерешенный вопрос по отведению канализационных и ливневых стоков.
3 | 3 | Реализация проекта по созданию комплекса по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода и жидкого аргона собственного производства в Кумторкалинском районе , ООО «Современные медицинские технологии – Дагестан" ИНН: 0552006918 | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: 1387; Всего по проекту (источники финансирования) СС: 298.8; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС: 1088.2; Всего по проекту (источники финансирования) ФРП: 500; Освоено (источники финансирования) Всего: 22; Освоено (источники финансирования) СС: 22 | 34 |  | 2022-2027 г. | Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 22 июля 2022 года № 89-рг предоставлен земельный участок площадью 3 га в аренду без проведения торгов, с кадастровым номером 05:50:000051:4054, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, в границах МО «сельсовет «Коркмаскалинский». | земельный участок 3 га. (Распоряжение Главы РД от 22 июля 2022 года № 89-рг). | Планируемая производственная мощность комплекса - 50 тонн медицинского кислорода в сутки. Инициатором подана заявка на получение займа в Фонд развития промышленности РФ на сумму 500 млн рублей. По состоянию на 22 декабря 2022 года выполнены инженерно- геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, разработаны и утверждены основные проектные решения. На завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации для направления в органы Государственной экспертизы. В целях исполнения п.4.4.4. Договора аренды земельного участка с кадастровым номером 05:50:000051:4054 в январе–феврале 2023 года ООО «СМТ-Дагестан» приступает к подготовительным работам на земельном участке (вертикальная планировка, перемещение земляных масс, устройство временных дорог, установка ограждения земельного участка, строительство вспомогательных зданий и сооружений). | ООО «СМТ-Дагестан» повторно направлена в федеральный Фонд развития промышленности заявка 1 октября 2022 года № 6866 на получение льготного займа в размере 500,0 млн рублей.
4 | 4 | Реализация проекта по строительству завода по выпуску полимерных гофрированных безнапорных труб для канализационных систем на территории ТОСЭР в моногороде Дагестанские Огни, ООО "Трубо Пласт" ИНН:0550008081 | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: 662.36; Всего по проекту (источники финансирования) СС: 265.75; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС: 396.61 | 126 |  | 2022-2024 г. | Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 27 июля 2022 года № 102-рг ООО «Трубопласт» предоставлен земельный участок площадью 15 га в аренду без проведения торгов, расположенный по адресу: Республика Дагестан, ТОСЭР «Дагестанские Огни». Приказом Минэкономразвития России от 15 декабря 2022 года № 711 проект ООО «Трубопласт» включен в сводный перечень новых инвестиционных проектов (НИП). В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 г. № 1704 для реализации проекта 000 "Трубопласт" будут построены необходимые инфраструктурные объекты. | Площадь земельного участка 15 га. | Поводится разработка проектно-сметной документации проекта, покупка технологического оборудования для производства труб. После выхода на проектную мощность выпуск продукции составит более 2,5 млрд руб в год. Проект включен в сводный перечень НИП. В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 для реализации проекта ООО «Трубопласт» планируется строительство необходимых инфраструктурных объектов. | Инфраструктура для реализации проекта.
5 | 5 | Реализация проекта по строительству швейного цеха в с. Карата Ахвахского района , ООО "Пронт" ИНН: 770747254 | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: 209; Всего по проекту (источники финансирования) СС: 209; Освоено (источники финансирования) Всего: 50; Освоено (источники финансирования) СС: 50 | 60 | 14 | 2022-2024 г. | Распоряжением Главы РД С.А. Меликова от 20 июня 2022 года № 74-рг ООО «Пронт» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство швейного цеха» предоставлен земельный участок с кадастровым номером 05:21:000001:2033 и общей площадью 0,5 га, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Ахвахский район, с. Карата. Согласно указанному распоряжению между Администрацией МР «Ахвахский район» и ООО «Пронт» подписан Договор аренды земельного участка от 1 июля 2022 года № 5. | земельный участок 0,5 га, Ахвахский район, с. Карата. | Инициатором заключен договор с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта общей стоимостью 115 млн. рублей и осуществлен авансовый платеж на сумму 50 млн. рублей. На земельном участке площадью 0,5 га, Ахвахский район, с. Карата подрядчиком ООО «ТИМ» завершены работы первого этапа строительства, а именно демонтаж старой котельной, угольного склада, емкости для воды (резервуара), спортивной площадки, демонтаж старого трансформатора (160кВт), демонтаж старых электросетей и старых электростолбов. Осуществляется вывоз мусора со строительной площадки. Проведены земляные работы на участке. В настоящее время проводятся работы по заливке бетононой подпорной стены.
6 | 6 | Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства АО «Завод им. Гаджиева» (г. Каспийск) Минпромторг РД ИНН: 0541000946 | 1879.5 | 1879.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.6 | 342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 95 | 2021 г. - 2028 гг. | Резидент индустриального (промышленного) парка «КИП Пром Каспий». При запуске производства предусмотрены налоговые льготы. | Предоставлен земельный участок площадью 7,2 га в г. Каспийск | Предприятием осуществлен ввод в эксплуатацию первой очереди нового литейного цеха на площадке «Уйташ» с получением импортозамещающих пилотных образцов литых изделий методом вакуумно-пленочной формовки. Возведен и запущен литейный цех, площадь земельного участка на территории индустриального (промышленного) парка «КИП Пром Каспий» 7,2 га. Частично приобретено оборудование. Планируется запустить литейный цех, работающий по технологии ХТС (химическо-твердеющие смеси). Уже запущены ливневый водосбор и системы охлаждения печей. Доставлено 2 единицы оборудования из Китая (плавильные печи ИСТ 1 и ИСТ 04). Перенесена одна плавильная печь с завода в Махачкале на завод на Уйташе. Планируется перенести еще одну плавильную печь в рамках проекта, в соответствии с разработанной новой документацией по планировке территории завода, предусмотрено строительство школы на 1100 ученических мест, 1 детский сад на 220 мест, озеленение территоии общего пользования площадью 10,2 га, обустройство улично-дорожной сети, включающей пешеходные дороги и строительство 9 жилых домов (223 257 кв. м.) на высовобожденной территории. | Получение разрешения на строительство объектов городской инфраструктуры от Администрации г. Махачкала (на территории завода в Махачкале)
7 | 7 | Организация и расширение производства керамогранитной плитки в Республике Дагестан АО «Керамогранит-Дагестан» (Кумторкалинский район РД) Минпромторг РД ИНН: 0571016238 | 1731 | 531 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2021 г. - 2026 г. | Предварительно одобрено предоставление льготного займа ФРП РФ в сумме 1200,0 млн рублей.Повторное рассмотрение проекта Наблюдательным советом ФРП РФ ожидается в 2023 году. | Земельный участок в Кумторкалинском районе | Разработана проектная документация по локальному устройству фундаментов для последующего монтажа оборудования. ФРП РФ предварительно одобрено предоставление льготного финансирования по программе «Приоритетные проекты» в сумме 1200,0 млн рублей. Повторное рассмотрение проекта Наблюдательным советом ФРП РФ ожидается в 2023 году. В связи с ростом стоимости, запланированного к закупке иностранного оборудования и логистических затрат, инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта. Для использования земли в качестве залогового обеспечения инициатором проекта 17 октября 2022 года выкуплен земельный участок с кадастровым номером 05:50:000088:2, площадью 99522 кв.м. у Администрации с. Алмало Кумторкалинского района Республики Дагестан, а также ведется работа по выкупу земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.). Прорывной проект | Удорожание стоимости импортного оборудования и возможные проблемы с его логистикой. В этой связи инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта, в связи с чем сроки реализации данного проекта также будут пересмотрены. Выкуп земельного участка с кадастровым номером 05:50:000088:990 (478 кв.м.).
8 | 8 | Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан ООО «Капитал Инвест-Пром» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Минэкономразвития РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0572029134 | 1719 | 679 | 1040 | 10 | 0 | 0 | 777.3 | 767.3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 236 | 101 | 2022 г. - 2024 г. | Статус резидента ТОСЭР; Статус приоритетного инвестиционного проекта РД; создание инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предосавлена субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в размере 10,0 млн. рублей. 9 марта 2022 года подана заявка № 6030 в ФРП РФ на предоставление льготного займа в размере 400,0 млн. рублей по программе «Проекты развития». | Аренда. Предоставлен земельный участок площадью 15 га в г. Каспийск, 1,57 га в Карабудахкентском районе. Собственность. 5 земельных участков. | Получена лицензия на добычу глины недалеко от индустриального парка «КИП Пром Каспий» в Карабудахкентом районе. Поданы документы в Минимущество РД на формирование земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения. Получены замечания от Минимущества РД. После формирования земельного участка планирует получить данный участок, как держатель лицензии, осуществить перевод в категорию земель промышленности и использовать его для добычи глины. Приказом Минэкономразвития России от 21 июня 2022 года № 319 проект «Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» ООО «Капитал Инвест-Пром» включен в сводный перечень НИП от Республики Дагестан на общую сумму строительства инфраструктуры в размере 651,1 млн рублей. 11 мая 2021 года ООО «Капитал Инвест-Пром» включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» (регистрационный номер в реестре № 052022122218) Правительством РД проекту ООО «Капитал Инвест-Пром»присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан присвоен статус резидента индустриального парка "Кип Пром Каспий" | 1. Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение водоснабжение, водоотведение, железная дорога). 2. Отсутствие земельных участков под размещение объектов инфрастурктуры. 3. Отсутствие временной схемы подключения к существующим объектам инфраструктуры. 4. необходимо произвести обмен земельными участками, для реализации мероприятий в рамках ПП РФ 1704. 5.необходимо изменить категорию и ВРИ земельных участков в рамках реализации мероприятий в рамках ПП РФ 1704. 6.Выделение земельного участка площадью 40 га, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 05:09:000021:320, арендуемого СПК Агрофирма «Мугурух» в Карабудахкентском районе РД, в пользование инвестору на основании полученной лицензии на пользование недрами. (Отсутствует согласие арендатора ЗУ) 7.Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района «Карабудахкентский район» РД в части приведения в соответствие целевого назначения 4 земель. (ЗУ1 - под подстанцию, ЗУ 2 - под Исправительный центр, ЗУ3- под карьер глины, ЗУ4-под песчанный карьер). 8. отсутствие преференций в Соглашении о присвоении статуса резидента ТОСЭР в части снижения тарифов по страховым взносам с 30% до 7.6%. (01.05.2022 №121-ФЗ) 9. отсутствие каких либо преференций при растоможке ввозимого оборудования необходимого для реализации инвест проекта.
9 | 9 | Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан ООО «Матис» (Буйнакский район РД) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0507043001 | 1168 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 458.4 | 740 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 458.3 | 208 | 25 | 2011 г. - 2023 г. | Привлечение льготного финансирования институтов развития; создание необходимых мощностей энергоснабжения | Земельные участки в Буйнакском районе в собственности ООО «Матис»; предоставлен земельный участок в Ботлихском районе | Проект включен в государственную программу Российской Федерации «Развитие СКФО», в рамках которой выделено 458,4 млн. рублей, профинансированы СМР и приобретение оборудования. | Затруднение в привлечение инициатором инвестиционного проекта заемных средств ввиду наложенного ареста, связанного с судебным процессом с ДаглизингфондомОперации по всем расчетным счетам ООО «Матис» приостановлены ввиду наличия судебных и исполнительных производств. Отсутствие необходимых мощностей энергоснабжения.
10 | 10 | Создание высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ» ОАО «Концерн КЭМЗ» (г. Кизляр) Минпромторг РД ИНН: 0547003781 | 662.78 | 662.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 2017 г. - 2027 г. | отсутствуют | Земельный участок в г. Кизляр | Имеется бизнес-план, проектная и конструкторская документация; частично приобретено необходимое оборудование; изготовлен серийный образец самолета (совместно с Московским авиационным институтом). Ведется процесс изготовления деталей и сборочных единиц и сборки трех опытных образцов на сертификационные испытания. Приобретено недостающее оборудование, изготовлена оснастка, стендовое и испытательное оборудование. Сборка первого опытного образеца самолета завершена. В 1 квартале 2023 года планируется завершить сборку 2-х опытных образцов самолета. Для подготовки заявки на участие в процедуре отбора организаций для заключения соглашений о предоставлении субсидий на сертификацию и на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов (по постановлению Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 623) ОАО «Концерн КЭМЗ» готовит документы для заключения договора с сертификационным центром, имеющим аккредитацию, и сертификационный базис воздушного судна (МАИ-411), одобренный Росавиацией в установленном порядке. | Получение сертификата воздушных судов и сертификата производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий в рамках Постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 623. Ожидается объявление об отборе заявок.
11 | 11 | Производство энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования АО «Кизлярский электроаппаратный завод» (г. Кизляр) Минпромторг РД ИНН: 0547006535 | 347.2 | 287.2 | 60 | 0 | 20 | 0 | 271.4 | 211.4 | 60 | 0 | 20 | 0 | 130 | 77 | 2019 г. - 2024 г. | В 2021г. в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия в размере 2,045 млн. рублей (Соглашение №2 от 17.12.2021 г.) В 2022г. АО "Кизлярэлектроаппарат" получен займ в региональном Фонде развития промышленности по программе «Оборотный капитал» в размере 20,0 млн. в соответствии с Постановленем Правительства РФ от 25.05.2017 № 634 в 2017 году из федерального бюджета предоставления субсидия в размере 39,8 млн рублей | Земельный участок в г. Кизляр | Наладка полного цикла по производству, монтажу и техническому обслуживанию энергоэффективных лифтов. Проект реализуется на действующих площадях АО «Кизлярский электроаппаратный завод». До 2020 года освоено 191,4 млн рублей (собственные средства) и 39,8 млн рублей (субсидия из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 634). В 2021 году произведена модернизация и реконструкция действующих производственных площадей за счет собственных средств в сумме 14 млн рублей, приобретено новое оборудования за счет собственных средств порядка 6 млн рублей и средств МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ЛИЗИНГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН в сумме порядка 40, млн рублей. Произведены монтаж и пуско-наладка оборудования. В 2021 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия в размере 2,0 млн рублей. Инициатором проекта получен займ в региональном Фонде развития промышленности по программе «Оборотный капитал» в размере 20,0 млн; Готовят документы для получения кредита КБ «РБА» на пополнение оборотных средств в размере 100,0 млн рублей. | Нехватка оборотных средств; Проблемы с реализацией продукции (снижение объемов продаж) в частности лифтов для государственных нужд и строящихся жилых домов на территории РД из-за завоза турецких лифтов.
12 | 12 | Организация производства продукции арматуростроения с целью импортозамещения на российском рынке ООО «ЗАО Мушарака» (г. Буйнакск) Минпромторг РД ИНН: 0543053100 | 108 | 58 | 50 | 0 | 50 | 0 | 108 | 58 | 50 | 4.9 | 50 | 0 | 45 | 35 | 2019 г. - 2024 г. | ФРП РФ в 2019 году предоставлены средства в объеме 50 млн. руб; Гарантийным фондом РД предоставлена гарантия в размере 25 млн. руб; В 2019 г в рамках госпрограммы РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия в объеме 4,9 млн. руб | Земельный участок в г. Буйнакск | ФРП РФ в 2019 году предоставлены средства в объеме 50 млн. руб; Гарантийным фондом РД предоставлена гарантия 25 млн. руб; В 2019 г в рамках госпрограммы РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия в объеме 4,9 млн. руб. Приобретено и установлено оборудование. Готовят документы для подачи заявки в ФРП РД на предоставление займа по программе «Оборотный капитал» на сумму 10,0 млн рублей. приобретено и установлено оборудование. Проект частично реализован. в связи с проблемой нехватки оборотнх средств производственные мощности не загружены в полную силу (примерно 70%) | Имеются финансовые проблемы, связанные со сменой курсовых соотношений (резкое повышение стоимости доллара привело к тому, что сырье было закуплено по завышенной стоимости. Затем ввиду сложившейся экономической ситуации стоимость сырья снизилась вдвое); Нехватка оборотных средств; Проблемы с водоснабжением.
13 | 13 | Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт ОАО «ЮСЭМЗ» (г. Южно-Сухокумск) Минпромторг РД ИНН: 0549000063 | 70 | 35 | 35 | 2.2 | 0 | 0 | 86 | 57.2 | 28.8 | 2.236 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2020 г. - 2025 г. (с учетом пролонгации от 29.12.2022г.) | Займ ФРП РД проекту профинансирован по программе «Проекты развития Республики Дагестан» 12 марта 2020 года в размере 35,0 млн рублей. Субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в размере 2,236 млн рублей в рамках госпрограммы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2021 году. | Земельный участок в г. Южно-Сухокумск | ФРП РД 12 марта 2020 года предоставлен займ на сумму 35,0 млн. руб; частично приобретено оборудование, подготовлены производственные цеха. Приобретено все необходимое оборудование для реализации проекта, проводятся опытно-конструкторские разработки (завершен первый этап опытно-конструкторских разработок, подобраны необходимые части ветроэнергетических установок, соисполнителем приобретены части для сборки опытных образцов ВЭУ, проводятся внутрицеховые испытания). На испытательном полигоне построены фундаменты на четыре ветроэнергетические установки, построен производственный участок для сборки и наладки ВЭУ, установлены четыре башни под модуль ВЭУ. Также приобретена КТП для технологического присоединения ветроэнергетической станции к сетям. Установлены основные модули ВЭУ для начала тестирования. Проводятся пуско-налодочние работы 4 ВЭУ. Заключен договор на технологическое присоенинение испытательного полигона ВЭУ договор № 43047/2022/ДЭ/ЮСУХРЭС от 27 июня 2022 года (Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»). В 2023 году продолжается сборка остальных 4 модулей (ВЭУ). Услуга по технологическому присоединению испытательного полигона ВЭУ по Договору № 43047/2022/ДЭ/ЮСУХРЭС от 27.07.2022 г. выполнена в полном объеме, подписан Акт об осуществлении технологического присоединения № 43047/2022/ДЭ/ЮСУХРЭС/2 от 28.01.2023 г. между Филиалом ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" и ОАО "ЮСЭМЗ". Кавказским Управлением Ростехнадзора проведен осмотр испытательного полигона ВЭУ. К осмотру были предъявлены энергопринимающие установки, а именно: Трансформаторная подстанция БКТП-630-6/0,4кВ испытательного полигона ВЭУ. В результате установлено, что объект соответствует условиям выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию, подписан Акт осмотра энергопринимающей установки № А-410/-1055-8015-0323 от 22.03.2023 г., после чего выдано Разрешение на допуск в эксплуатацию № 410-1055-4638-0323 от 22.03.2023 г. На получение правовых оснований для выдачи в сеть выработанной электроэнергии испытательным полигоном ВЭУ, в апреле 2023 года планирувется подача заявки на техническое присоединение испытательного полигона ВЭУ, как объекта по производству электрической энергии в Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". | По плану в 2021 году планировалось начало производства и реализация ВЭУ, однако начало реализации проекта было перенесено в результате распространения на территории РФ короновирусной инфекции и фактически сдвинулось на 1 год. На этапе подготовки проектной документации и разработки нового продукта инициатор проекта столкнулся с техническими сложностями, на решение которых требуется определенное время, которое в первоначальном плане не было учтено. В этой связи инициатор просил перенести сроки реализации проекта на 2021 – 2025 гг. по договору займа, заключенного с ФРП РД. Эспректным Советом Фонда принято решение о пролонгации займа на 1 год (протокол от 29.12.2022 г. № 15-ЭС).
14 | 14 | Строительство стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна ООО «Каспийский завод стекловолокна» (г. Каспийск) Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0554003729 | 4100 | 1025 | 1075 | 0 | 2000 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 2021 г. - 2026 г. | На реализацию проекта предварительно одобрено представление льготного займа ФРП РФ в сумме 2000,0 млн рублей. Повторное рассмотрение проекта Наблюдательным советом ФРП РФ ожидается в 2023 году; Статус резидента ТОСЭР «Каспийск»; Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704 | Предоставлен земельный участок в г. Каспийск | Предварительно одобрено предоставление льготного финансирования ФРП РФ по программе «Приоритетные проекты» в сумме 2 000,0 млн. рублей. Инициатор прорабатывает возможность получения банковского кредита : 1. гарантий коммерческих банков на суму 2219,0 млн. рублей; 2. коммерческого кредита на сумму 1075,0 млн. рублей. Повторное рассмотрение проекта Наблюдательным советом ФРП РФ ожидается в 2023 году. В текущем году ожидается информация от поставщика (Китай) по базовой технологии к приобретаемому оборудованию (дизайн печи, рецептура изготовления, ноу-хау и т.д), по получению которой будет заказана разработка проектно-сметной документации по стандартам РФ. Для решения проблемы залогового обеспечения предполагается передача земельного участка площадью 11,7 га, находящегося в настоящее время в аренде, в собственность ООО «Каспийский Завод Стекловолокна» по льготной ставке для возможности использования его в качестве залога перед ФРП РФ. Прорывной проект | Проблемы залогового обеспечения для получения займа ФРП РФ (кадастровая стоимсоть участка площадью 7,1 га увеличилсь более чем в 10 раз). Временная приостановка переговоров с поставщиком оборудования в связи с санкционной политикой. Рост цен на оборудование для производства стекловолокна (производство -Китай). Значительный риск удорожания проекта за счет разницы валютного курса.
15 | 15 | Модернизация и расширение цеха для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам ООО «Дагестан Стеклотара» (г. Дагестанские Огни) Минпромторг РД ИНН: 0550005309 | 1608.6 | 326.6 | 1282 | 0 | 1282 | 0 | 559 | 159 | 258.3 | 0 | 258.3 | 0 | 172 | 0 | 2021 г. - 2023 г. | Льготный займ ФРП РФ в размере 1 282,0 млн. рублей профинансирован в марте 2022 года. | Земельный участок в г. Дагестанские Огни | Подписан договор целевого займа с ФРП РФ на сумму 1 282,0 млн. рублей под 1% годовых. Банком ВТБ выдана гарантия под займ. Денежные средства по займу ФРП РФ поступили в марте 2022 года. Проводятся подготовительные работы для монтажа закупаемого оборудования (земляные работы, вырыт котлован, залит фундамент, начаты работы по возведению колонн, идет подготовка под строительство здания и сооружений). ФРП РФ проведена экспертиза ключевого исполнителя - чешской компании Склострой Турнов ЦЗ, у которой планируется закупка оборудования. 7 июля 2022 года провели предоплату ООО «Стеклопак» (Россия) за оборудование размере 24,1 млн рублей. На сегодня ООО «Дагестан Стекло Тара» совместно с чешской компанией Склострой Турнов ЦЗ формирует новый маршрут логистической цепочки доставки оборудования. В июле 2022 года произведена часть оплаты за оборудование – 800 тыс евро (48,8 млн рублей). Прорывной проект | В связи с нарушением логистической цепочки доставки оборудования предприятием прорабатывается вопрос доставки иностранного оборудования через страны, которые не ввели санкции в отношении России. Также в связи со сложившейся международной неблагоприятной обстановкой значительно высоки риски неисполнения контрактов с иностранными (европейскими) производителями по поставке оборудования. В качестве альтернативного варианта рассматривается реэкспорт оборудования через дружественные старны. В связи с тем, что в отношении банка ВТБ установлены санкции, инициатором проекта открыт счет в АО «Газпромбанк» для оплаты оборудования иностранного производства (Чехия, Германия). Ускорить вопрос заключения СПИКа, который снимет налоговое бремя предприятия на 15 лет.
|  | ИТОГО: | 16226.34 | 7541.13 | 6246.81 | 13.2239 | 3872 | 458.4 | 3955.8 | 2929.3 | 427.1 | 18.1599 | 348.3 | 458.3 | 2690 | 746
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Объем финансирования, млн.руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Всего по проекту (источники финансирования); Освоено (источники финансирования) Всего: Освоено (источники финансирования) | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Проекты в винодельческой отрасли
16 | 1 | Строительство Дербентской винодельческой компании в г. Дербент ООО «Дербентская винодельческая компания» (г. Дербент) Дагвино, Дагпредпринимательство ИНН: 0542013024 | 2669 | 907 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 2018 г .- 2025 г. | Статус приоритетного инвестиционного проекта РД; проект одобрен на заседании Республиканской комиссии по предоставлению статуса приоритетного инвестиционного проекта РД | Земельный участок в г. Дербент | В 2018 году завод был построен и введен в эксплуатацию, были получены лицензии на производство тихих и игристых вин, вино наливом (виноматериал). Первая партия игристых вин была произведена в декабре 2018 года в количестве 200 тыс. бутылок. В 2019 году было произведено 1,55 млн бутылок тихих и игристых вин. В 2020 году было произведено 8 млн бутылок тихих и игристых вин (1 этап реализации проекта). В настоящее время начата реализация 2 и 3 этапов проекта, что позволит расширить производственную мощность до 20 млн бутылок в год к 2026 году. | Подведение инфраструктуры; Расширение емкостного парка и закладка виноградников
17 | 2 | АО «Кизлярский коньячный завод», Дербентский район ИНН:0547011052 | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: 632.5; Освоено (источники финансирования) Всего: 10 | 41 |  | 2023-2024 гг. ( 100 га в 2023 году 211 га в 2024 году.) |  | Выделен земельный участок площадью 311 га в Дербентском районе (распоряжение Главы РД от 25 июля 2022 г.) | Инициатором проведены работы по расчистке и устройству новых дренажных каналов, общей протяженностью 17 км., начаты работы по поднятию плантажа, ведется подготовка к организации тендера на определение генподрядчика по выращиванию винограда. Проводятся переговоры с ресурсоснабжающими организациями на получение технических условий.
18 | 3 | Строительство винно-коньячного производственного комплекса Alvisa Vine ООО «Алвисавайн» (Дербентский район РД) Дагвино, Дагпредпринимательство ИНН: 7730614662 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.3 | 2200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 2021 г. - 2022 г. |  | Земельный участок в сел. Чинар Дербентского района | планируется получение земельного участка в аренду без проведения торгов в целях посадки виноградников в Дербентском районе, в настоящее время осуществляется подбор участка. | Отсутствие необходимой инфраструктуры: Подъездная дорога (протяженностью 500-700м от трассы, а также протяженностью 2 км. внутри самого комплекса). Газоснабжение (проектная мощность газопровода протяженностью 6 км. составит 150 тыс. м3 в год). Протяженность линии электропередач мощностью 2 МВт составит 1,5 км. Водоснабжение. Водоотведение.
|  | ИТОГО: | 5701.5 | 3307 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 4138.3 | 2200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 195
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Объем финансирования, млн.руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Всего по проекту (источники финансирования); Освоено (источники финансирования) Всего: Освоено (источники финансирования) | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Проекты в рыбной отрасли
19 | 1. | Создание современного комплекса для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры ООО «СК-АКВА» (Кизлярский район РД) Комрыбхоз РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0572013455 | 577.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 2016 г. - 2026 г. | Статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан | Земельный участок в Кизлярском районе | Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан в соответствии с распоряжением Правительства РД. В 2019 г. предприятие введено в эксплуатацию. Выращено порядка 60,0 тонн рыбы. В первом полугодии 2022 году выручка от реализации ООО «СК-Аква» составила 17 599,76 руб. | Значительные затраты электроэнергии для производственных процессов, высокая стоимость электроэнергии.
20 | 2. | Создание инновационного рыбоводно-рекреационного комплекса» ООО «Янтарное» (г. Кизилюрт, пос. Новый Сулак) Комрыбхоз РД ИНН: 0546026095 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2020 г. - 2023 г. | Создание необходимой инфраструктуры | Земельный участок в г. Кизилюрт, п. Новый Сулак | Проект реализуется, создано рыбоводческое хозяйство, развивается туризм. | Необходима реконструкция автодороги
21 | 3. | Создание производственных мощностей по приемке и первичной переработке рыбы ООО «Порт-Петровск» (г. Махачкала) Комитет рыбного хозяйства РД ИНН: 0572006218 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 2018 г. - 2022 г. | Субсидия по возмещению части затрат, связанных с уплатой первого взноса по лизингу; лизинг на приобретение оборудования; поручительство от Гарантийного фонда РД. | г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д.5, корп. Б | С МФК «Даглизингфонд» заключены договора лизинга на общую сумму 111,5 млн. руб. Гарантийным фондом РД выдано поручительств на сумму 25 млн. руб. Дагпредпринимательством предоставлена субсидия по возмещению части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга оборудования в размере 1,0 млн. руб. Проведен капремонт АБК и складов, водопровода. Оборудование установлено на 70%. | Отсутствие необходимой инфраструктуры (электр., газ)
|  | Итого: | 1087.6 | 1087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.6 | 924.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 95
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Объем финансирования, млн.руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Всего по проекту (источники финансирования); Освоено (источники финансирования) Всего: Освоено (источники финансирования) | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Проекты в сфере сельского хозяйства
22 | 1 | Закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища ООО «Полоса» (Сулейман-Стальский район РД) Дагпредпринимательство Минсельхозпрод РД ИНН: 0529911678 | 11409.1 | 3422.7 | 7986.4 | 0 | 0 | 0 | 3023.6 | 3023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100, в т.ч. 900 - постоян. | 130 | 2022 г. - 2030 г. | С 2018 по 2022 годы хозяйству была оказана господдержка в виде субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями в сумме 373,3 млн рублей и 96,3 млн руб. на проведение мелиоративных работ (капельное орошение). | Наличие земель - 5930 га, в том числе 5900 га - долгосрочная аренда, 30 га – собственность | Обеспечено материально-техническое обеспечение для закладки садов в текущем году (саженцы, техника и др.); За годы реализации проекта заложено всего садов - 1552 га, из них суперинтенсивных – 442 га (яблоня – 410 га; груша – 20 га; черешня 12 га) при плане – 480 га, а также фундук - 1000 га. Заложен питомник фундука - 40 га. Закладка садов продолжается: ведутся работы по закладке фундука на площади 300 га и закладке интенсивных садов. ПСД плодоовощехранилища получила положительное заключение государственной экспертизы (выдано ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 05.04.2022 № 05-1-1-3-020531-2022). Администрацией МР Сулейман-Стальского района выдано разрешение на строительство плодоовощехранилища от 25.01.2023 № RU 05-13-03-2023. Прорывной проект | Необходимая инженерная и транспортная инфраструктура: асфальтирование дороги – 12 км; электроснабжение – 12 км сетей и подстанция – 10 МВт (по электроснабжению техусловия практически получены); водоснабжение – 4 км.
23 | 2. | Реконструкция роботизированной молочно-товарной фермы на 400 фуражных коров вблизи с. Орта-Стал Сулейман-Стальского района Республики Дагестан ООО «АлиЯк» (Сулейман-Стальский район РД) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0529000594 | 812.5 | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2021 г. - 2023 г. | Субсидии на СМР, приобретенное технологическое оборудование, технику, приобретенное племенное поголовье;Агентство по предпринимательству и инвестициям РД (далее – Дагпредпринимательство) проводит работу по содействие проекту в обеспечении объектами инженерной и транспортной инфраструктуры с использованием механизма, определенного постановлением Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704. Проект включен в предложения для Минэкономразвития России по перечню НИП. Планируется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры общей стоимостью 93,045 млн руб. - автодорога. В настоящее время заключается доп. соглашение о намерениях по реализации этого НИП, предусматривающего увеличение стоимости строительства автодороги длиной 3,126 км до 131,7 млн руб. Минсельхозпродом РД совместно с представителями инициатора проекта разработана дорожная карта по реализации проекта, в том числе планируемые меры государственной поддержки. | В собственности ООО «АлиЯк» находится земельный участок площадью 70 га. Предоставлен в аренду земельный участок площадью 300 га в Сулейман-Стальском районе | В настоящее время: разработана ПСД по проекту, которая направлена на прохождение экспертизы, проведены более 2 км линий электропередач, установлен трансформатор, приобретена 81 ед. техники и оборудования на сумму 150,4 млн руб., 20 голов высокопродуктивных племенных нетелей швицкой бурой породы, 348 голов племенного молодняка калмыцкой породы (мясного направления), а также 1,5 тыс. голов МРС. | Необходимая инженерная и транспортная инфраструктура: асфальтирование дороги – 3,126 км; газоснабжение – 130 куб. м/час.
24 | 3 | Реализация проекат по строительству мясоперерабатывающего предприятия с законченным цикло . ООО "ДагМясо" ИНН: 0571020153 | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: 1534.8; Всего по проекту (источники финансирования) СС: 0; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС: 1228.6; Всего по проекту (источники финансирования) РБ: 307.2; Освоено (источники финансирования) Всего: 40.6; Освоено (источники финансирования) РБ: 40.6 | 105 | 6 | 2022-2024 | Распоряжением Главы РД от 26082.2022 г. № 118-рг предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов (МИП); | 3 земельных участка площадью 17,4 га в с. Кульзеб Кизилюртовского района | В настоящее время: ООО «Бизнес-консалтинг» (г. Махачкала) совместно с НЭО «ЦЕНТР» (г. Москва) разработаны бизнес-план и финансовая модель с приложениями; представлены документы в АО «Росагролизинг» (далее - РАЛ) по аккредитации ООО «ХитПром» (г. Москва) для поставки техники и оборудования, которая подобрана РАЛ для размещения и установки согласно техническому заданию; ООО «ХитПром» разработаны технологические схемы по размещению оборудования по переработке мяса, местам подвода коммуникаций и открытой канализации в помещениях и т.д.; ООО «Монтажспецстрой» получены заключения по инженерным изысканиям (геология, геодезия и т.д. 5 разделов) и разработана проектно-сметная документация (далее - ПСД); получено положительное заключение ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» на проектно-изыскательские и проектно-сметные работы 1-го этапа проекта. НЭО «ЦЕНТР» г. Москва выдан «Финансово-технический аудит» на строительство объектов 1-го этапа проекта согласно ПСД, проведены «Маркетинговые исследования», наличия сырья для переработки и т.д. Минсельхозпродом РД осуществляется мониторинг сырьевой базы для обеспечения производственного цикла предприятия. Вся разработанная документация, включая годовые отчеты, уставные и др. документы ООО «ДагМясо», договора-намерения на поставку сырья и реализацию продукции, информацию по убою и себестоимости продаж, рецептуру предполагаемой к выпуску продукции, СТО по организации убоя стандарта «Халяль» и т.д. представлены в РАЛ. Представители РАЛ совместно с руководством ООО «ДагМясо» 1-2 марта 2023 г. осмотрена сырьевая база (наличие КРС и МРС) для строящегося предприятия. В настоящее время представленные документы рассматриваются кредитным комитетом РАЛ для на предмет принятия решения о предоставлении лизинговых средств на реализацию проекта. По состоянию на 13.04.2023: Минимуществом РД внесены в Правительство Республики Дагестан проект постановления, предусматривающий предоставление земельных участков для ведения сельскохозяйственной деятельности организациям, реализующим крупные инвестиционные проекты на территории Республики Дагестан. Для предоставления ООО «ДагМясо» предварительно определено три земельных участка общей площадью 5500 гектаров, где в дальнейшем планируется выращивание крупного и мелкого рогатого скота, строительство откормочных площадок в целях создания собственной страховой сырьевой базы. Администрацией МО СП «село Кульзеб» объявлен конкурс на предоставление в аренду земельного участка, прилегающей к территории Объекта. Обществом подготовлены документы для участия в конкурсе, где в дальнейшем планируется строительство цеха по переработке молока (2 этап).
25 | 4 | Создание центра по производству и переработке риса «ПРОМ-РИС» ООО «НИВА» (Кизлярский район РД) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0517004241 | 657.7 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.8 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 36 | 2017 г.- 2025 г. | Господдержка предоставлена : на развитие производства зерновых, в том числе риса – 58,6 млн руб.; проведение мелиоративных работ – 76,8 млн руб.; субсидирование части затрат на технологическое оборудование – 67,7 млн руб. Всего - 203,1 млн руб. Предоставлен земельный участок без торгов. | Имеется земельный участок площадью 3800 га, в 2022 году предоставлен земельный участок в аренду без торгов в Кизлярском районе площадью 1134 га.с кадастровым номером 05:02:000106:1202 | В 2018 году введен в эксплуатацию семенной завод, в 2019 году – завод по переработке риса, а в 2021 году первый этап хранилища элеваторного типа мощностью 18 тыс. тон единовременного хранения. Выполнение работ по увеличению посевных площадей риса путем строительства дополнительных рисовых систем предусматривается в 2023-2025 годах. | С инфраструктурой проблем нет
26 | 5 | Строительство второй очереди тепличного комплекса общей площадью 6,6 га. в поселке Шамхал-Термен г. Махачкалы Республики Дагестан для круглогодичного выращивания томатов ООО «Югагрохолдинг» (г. Махачкала) Дагпредпринимательство, Минсельхозпрод РД ИНН:0572006169 | 556.2 | 0 | 339.7 | 0 | 0 | 216.5 | 432.1 | 0 | 215.6 | 0 | 0 | 216.5 | 196 | 102 | 2021 г. - 2024 г. | В рамках реализации госпрограммы развития СКФО в 2017 году оказана господдержка в размере 216,5 млн руб. | Предоставлен земельный участок площадью 53 га в г. Махачкала | В настоящее время: завершены строительно-монтажные работы по установке металлоконструкций, работы по строительству административно-бытового корпуса, выполнены внутриплощадочные проезды к тепличному блоку, работы по благоустройству (подъездная дорога к тепличному комплексу, озеленение, наружные сети поливочного водопровода, резервуар емкостью 1500 м3 для запаса воды, насосная станция со станцией водоподготовки), закуплен поликарбонат для ограждающих конструкций тепличного блока, начаты работы по устройству ливневой канализации для сбора стоков с кровли тепличного блока | Необходимо привлечение дополнительных финансовых средств инициатором проекта. Отсутствие инфраструктуры
27 | 6 | строительство (посадка) суперинтенсивного сада на площади 100 га ООО «Анжелина» (Дербентский район РД) Минсельхоз РД, Дагпредпринимательство, Минимущество РД ИНН: 0571006600 | 254.63 | 254.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.422 | 137.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2021 г. - 2024 гг. | Распоряжением Главы РД от 02.12.2021 г. № 118-рг предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. Субсидии на закладку и уход садов ( 14,9 млн.руб.), проведение мелиоративных работ. | Земельный участок в Дербентском районе площадью 132 га | Заложено 70 га садов интенсивного типа; Обеспечено материально-техническое обеспечение для закладки садов в текущем году (саженцы, техника и др.); Разрабатывается ПСД на реализацию второго этапа проекта (плодоовощехранилище на 8,8 тыс. тонн). Прорывной проект. | Отсутствие инфраструктуры. Необходима поддержка в вопросах организации аграрного туризма
28 | 7 | Строительство завода по производству концентрированных соков, пюре и нектаров мощностью 12 тыс. тонн в год ООО «Хазар» (г. Дагестанские Огни) Минсельхозпрод РД, Минпромторг РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0550007289 | 2438.3 | 888.3 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 848.3 | 848.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2022 г. - 2025 г. | Статус резидента ТОСЭР «Дагестанские Огни». Субсидии на приобретение технологического оборудования. Земельный участок в аренду без проведения торгов распоряжением Главы Республики Дагестан (МИП). Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704 | Предоставлен земельный участок без торгов площадью 10,5 га на ТОСЭР "Дагестанские Огни" | Приобретена часть оборудования. Получен статус резидента ТОСЭР. Получены технические условия, в том числе на электроснабжение инвестплошадки и представлены документы на получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД для последующего формирования документации для подачи в АО «КАВКАЗ.РФ» на получение льготного кредита.Проект включен в предложения по перечню НИП на оказание господдержки в рамках постановления ПРФ от 19.10.2020 г. №1704. Прорывной проект | Необходимая инженерная и транспортная инфраструктура: энергоснабжение – 1 МВт; водоснабжение – 300 куб. м в сутки; водоотведение – 290 куб. м в сутки; газоснабжение - 400 куб.м./час. Вместе с тем отсутствие построенных объектов инженерной инфраструктуры не позволит инициатору проекта ООО «Хазар» реализовать его в сроки, определённые паспортом «прорывного» проекта «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане», сформированного в ГИИС «Электронный бюджет». Ввиду позднего предоставления технических условий на электроснабжение участка инвестиционной площадки и невозможности своевременного предоставления ПСД на прохождение экспертизы, в отчете по «прорывному» проекту за 4 квартал 2022 года, сформированному в ГИИС «Электронный бюджет» указанно не достижение 2-х из 3-х контрольных точек.
29 | 8 | Строительство Республике Дагестан цементного завода АО "Дагестанский Цемент" с объемом производства 2 млн. тонн цемента в год" АО "Дагестанский цемент" ИНН 9722030804 НП "Союз по развитию высокоэффективной инфраструктуры СКФО" | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: 27000; Всего по проекту (источники финансирования) СС: 1381; Всего по проекту (источники финансирования) ЗС: 26760 | 450 |  | 2023-2025 г. | Претендует на меры гос.поддержки | Карабудахкент, ЗУ Земельный участок 05:09:000034:1618, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н Карабудахкентский, с земель: земли населенных пунктов; в целях разработки карьера по добыче цеметного сырья (известняка) площадб 740 750 кв.м., кадастровый номер: 05:09:000034:1613, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н Карабудахкнтский, с Карабудахкент, ЗУ 2, Земельный участок, категория земель: аселенных пунктов; в целях разработки карьера по добыче цементного сырья (глины), площадь 249 791 кв.м., кадастровый номер 05:09:0000:34:1706, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н Карабудахкентский, с Карабудахкент, ЗУ, Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; в целях строительства цеметного завода, площадью 450 011 кв.м., кадастровый номер:Земельный участок 05:09:000034:1707, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н Карабудахкент, с Карабудахкент, ЗУ. | Чтобы удовлетворить растущий спрос на вяжущие материалы от строительного комплекса Дагестана и сопредельных регионов принято решение о строительстве цементного завода на Карабудахкентском месторождении известняка и глины с утвержденными запасами более 267 млн тонн. Стратегия и этапы реализации проекта Выход на полную загрузку мощностей происходит постепенно (с учётом факторов сезонности) Инвестиционная фаза составит 12 кварталов с момента начала финансирования до запуска производства и окончания капитальных вложений, в том числе: • Поставка оборудования и строительно монтажные работы 33 месяца • Пусконаладочные работы 3 месяц
30 | 9 | Организация производства и переработки 25 тыс. тонн мяса птицы в год ООО «Батыр Бройлер» (Хасавюртовский район РД) Минсельхозпрод РД ИНН: 0534034398 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2022 г. - 2024 гг. | Субсидирование части затрат на оборудование; Субсидирование части затрат на корма; Создание необходимой инфраструктуры. | Земельный участок в Хасавюртовском районе | Проектом планировалось строительство цеха по переработке мяса птицы, при этом согласно письму Минсельхозпрода РД № 12-07/1-23-1140/22 от 23.03.2022 года реализация проекта приостановлена, инициатором формируются параметры и план реализации инвестиционного проекта «Строительство репродуктора 2 порядка мощностью 20 млн. штук инкубационного яйца в год». В настоящее время дорабатывается документация по проекту.В результате реализации новой модели кроме собственного потребления возможны продажи инкубационного яйца контрагентам БМ Групп, но по факту это будет в случае, если проект будет далее расширен еще - на 50 млн шт. яйца. В рамках проекта также планируется создание завода по производству до 63 тысяч тонн гранулированных комбикормов в год. | Необходимая инфраструктура: электроснабжения - 2,5 МВт ; газификации - 1,2 тыс. м3 /час; водоснабжения - 312 куб.м./сут.
31 | 10 | Производство по розливу воды, соков и лимонадов ООО «Ириб» (г. Каспийск) Минсельхозпрод РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0571017136 | 327 | 82.5 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2023 г. - 2026 г. | Для реализации инвестиционного проекта распоряжением Главы Республики Дагестан от 25 декабря 2019 года № 125-рг предоставлен в аренду без торгов земельный участок сроком до 5 лет (МИП). Статус резидента ТОСЭР «Каспийск». Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. | земельный участок в аренду площадью 5 га в г. Каспийск | Включен в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» от 21.02.2020 г. Получено разрешение на строительство производственного комплекса. Готовится заявка на финансирование в АО «КАВКАЗ.РФ». Дорабатывается ПСД, проводятся работы по обеспечению площадки электроснабжением. | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры (энергоснабжение водоснабжение, водоотведение, газоснабжение). Удорожание стоимости иностранного оборудования и возможные затруднения с его доставкой
|  | ИТОГО: | 46217.23 | 7499.33 | 38109.2 | 307.2 | 0 | 216.5 | 5344.822 | 4872.122 | 215.6 | 40.6 | 0 | 216.5 | 1268 | 274
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Объем финансирования, млн.руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Всего по проекту (источники финансирования); Освоено (источники финансирования) Всего: Освоено (источники финансирования) | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Проекты в сфере энергетики
32 | 1 | Строительство Дербентской солнечной электростанции мощностью 100 МВт ГК «Солар Системс» (Дербентский район РД) Минэнерго РД, ИНН: 7728872602 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В период строительства – 300 В период эксплуатации – 30 | 0 | 2022 г. - 2023 г. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ. | Земельный участок в Дербентском районе. № 05:07:000000:2361 | Распоряжением Правительства РД переведен земельный участок с кадастровым номером 05:07:000000:2361 площадью 3 050 000 кв. м из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и энергетики |  | 80
110
80
80
350
33 | 2 | Строительство Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт ГК «Хэвел» (Ногайский район РД) Минэнерго РД, ИНН: 2124030957 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В период строительства – 200 В период эксплуатации – 20 | 0 | 2023 г. - 2024г. | В рамках постановления Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ | Земельный участок в Ногайском районе №05:03000000898 | В границах СПК «Колхоз Буцринский» образован требуемый земельный участок площадью 155 га с кадастровым номером № 05:03:000000:898. Включение в схемутерриториального планирования Республики Дагестан и перевод категории земельного участка. Проект включен в сводный перечень НИП с целью оказания господдержки в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 г. № 1704. | внесение соотетствующих изменений и Соглашение а намерениях по рализации нового инвестиционного поекта "Строительство Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт" между Правительством Республики Дагестан и ООО "Юнигрин Пауэр" т 31 марта 2022 года путем заключения дополнительного соглашения, учитывая влияние переноса срока рализации проекта на его параметры, в т.ч. на график поступления налоговых платежей, прошу рассмотреть возможность проработки вопроса.
34 | 3 | Строительство Махачкалинского ветропарка мощностью 12,5 МВт ООО «EcoEnergy» (Новострой) Минэнерго РД ИНН: 6315657707 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 пост., 60 временных | 0 | 2023 г.- 2024г. | В рамках постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» | Отобрана площадка проекта в Новолакском районе (Новострой) № 05:50000083 | Завершены ветрологические измерения на отобранной площадке проекта в Новолакском районе (Новострой) Республики Дагестан, проведены проектно-изыскательные работы. Разработка ПСД до 1 апреля 2023 г. и схемы выдачи мощности для обнспечения перехода на стадию строительства. В целях проектирования и организации строительства ветроэнергетических установок предоставлен земельный участок внутри кадастрового квартала 05:50:000083
35 | 4 | Строительство Самурского энергетического кластера. I и II этап ООО «EcoEnergy» (Рутульский и Ахтынский районы РД) Минэнерго РД ИНН: 7707455397 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 пост., 60 временных | 0 | 2025 г.- 2026г. | В рамках постановления Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» | Предоставление земельных участков в Ахтынском и Рутульском районах | В завершающей стадии находятся проектно-изыскательные работы по объектам первого этапа: Самурская МГЭС-11 на р. Аллахунчай и Самурской МГЭС-16 на р. Лалаан, а также получения необходимой исходно-разрешительной документации. Завершена работа по утверждению створов для реализации объектов второго этапа в Рутульском и Ахтынском районах, ведется работа по выделению земельных участков и переводу категории земель, включению их в схему территориального планирования, выполнению инженерных изысканий, получению ТУ на подключение к сетям для перехода на стадию проектирования. | Перевод категории земель, включение их в схему территориального планирования.
|  |  | 12620 | 12620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Объем финансирования, млн.руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Всего по проекту (источники финансирования); Освоено (источники финансирования) Всего: Освоено (источники финансирования) | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Проекты в сфере туризма
36 | 1 | Туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески» ООО «Сейвер М» (Дербентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0573009099 | 1694.2 | 1161.8 | 0 | 26.62 | 0 | 505.78 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 2017г. - 2025 г. | Получение земельного участка; обеспечение необходимой инфраструктурой (В 2008г. КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» к инвестиционной площадке частично была подведена инженерная инфраструктура) | Земельный участок в Дербентском районе предоставлен дополнительный земельный участок площадью 4 га. | Проект на стадии завершения. К инвестиционной площадке построена подъездная автомобильная дорога протяженностью 10 км., инвестором освоено 400 ,0 млн. руб. В целях расширения проекта Минимуществом РД совместно с АО «Корпорация развития Дагестана» предоставлен в аренду земельный участок общей площадью 4 га для установки коттеджей и благоустройство территории. Проводится работа по созданию на данной территории ОЭЗ ТРТ площадью 216 га. 3 ноября 2022 г. между Правительством РД, Минэкономразвитием России и АО "КАВКАЗ.РФ" подписан протокол о намерениях по созданию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" на территории РД и дорожной карты по его развитию до 2026 года.Подписано допсоглашение о создании ОЭЗ. Сформирвоана рабочая группа ( Распоряжение Правительства РД от 30.12.2022 г. № 606-р). 09 декабря 2022 года между Правительством Российской Федерации в лице заместителя министра экономического развития Российской Федерации Назарова С.М., Правительством Республики Дагестан в лице Председателя Правительства Республики Дагестан Абдумуслимом А.М. и муниципальными образованиями "Карабудахкентский район", "Каякентский район", "Дербентский район" и "Магарамкентский район" Республики Дагестан подписано дполнительное соглашение к Соглашению от 27 января 2011 г. № С-14-ОС/Д25 о создании туристко-рекреационной особой экономической зоны в Республике Дагестан. | В 2008г. КПРД «Дирекция государственного заказчика-застройщика» к инвестиционной площадке частично была подведена инженерная инфраструктура, но при этом, в связи с прекращением финансирования ФЦП «Юг-России», она не была завершена.
37 | 2 | Создание туристско-оздоровительного комплекса «Кпул-Ятар» ООО «Алияк» (Сулейман-Стальский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0529000594 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 2021 г. - 2025 г. | СПо проекту получен в аренду земельный участок общей площадью 31,4 га, внесены изменения в вид разрешенного использования земельного участка, определяются объемы мощностей подводящей инфраструктуры, ведутся работы по инженерным изысканиям. | По преокту получен земельный участок с кадастровым номером 05:13:000047:187 общей площадью 31,4 га. | По проекту получен земельный участок, проводится работа по переводу земель 31,4 га из земель «сельскохозяйственного назначения» в земли «населенных пунктов». Необходимый пакет документов внесен на утверждение в Правительство РД. Определяются объемы мощностей подводящей инфраструктуры, ведется работа по инженерным изысканиям. Начало строительно-монтажных работ запланировано на 1 полугодие 2023г. | Отсутствие необходимых мощностей инфраструктуры
38 | 3 | Расширение туристско-рекреационного комплекса «Каспий» OOO «Каспий» (Карабудахкентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0562056315 | 1653.45 | 1287.84 | 0 | 17.41 | 0 | 348.2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 28 | 2021 г. - 2025 г. | Создание инфраструктуры; Льготное финансирование институтов развития. (проводится работа по получению льготного кредита 3-5% годовых от банка ВТБ, по программе льготного кредитования Ростуризма на строительство 6 корпусов по 240 номеров каждый на 1440 койко-мест. ) | Земельный участок в Карабудахкентском районе | В настоящее времяв реализацию проекта вложено 800 млн. руб: построен гостиничный корпус на 43 номера и 90 койко-мест, три 2-этажн. коттеджа на 29 номеров и 58 койко-мест, строловая на 320 посадочных мест, волновой бассейн с морской водой. Прорывной проект | Необходимы очистные сооружения объемом 400 куб.м. в сутки (оценочная стоимость - 150 млн рублей). Инвестором в мае 2023 года направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджета субъектов Российскй Федерации для софинансирования расходных обязательств регионов страны по предоставлению юридическим лицам( за исключением некоммчерческих организация, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальными предпринимателями на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, в рамках данного конкурса предполагается закупка и установка 3-х модульных двухэтажных гостиниц с использованием клееного деревянного бруса и перекрестно-скленных деревянных панелей, применяемых в качестве несущих стен, перекрытий, кровли, на 54 номера, и благоустройства прилегающей территории. Все номера оснащены индивидуальным туалетом, умывальником, душем, а также имеют общую площадь более 17 кв. метров, за исключением площади санузла.
39 | 4 | Создание туристско-рекреационного комплекса «Сардар-Приморский» ООО ТРК «Сардар» (Дербентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0571021781 | 697 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 из них: 130 пост.; более 100 -времен. | 0 | 2021г. - 2025 гг. | В рамках исполнения пункта 1.3 Протокола совещания у Главы Республики Дагестан Меликова С.А. от 27.01.2022 г. № 11/2-06/РП1 ТУ Росимущества в Республике Дагестан сформированы 4 земельных участка в кадастровом квартале 05:07:000113, относящиеся к категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «для туристско-рекреационного назначения». | Планируется предоставление земельного участка в Дербентском районе. | В настоящее время инвестором направлено ходатайство в Правительство Республики Дагестан для получения земельного участка в аренду без проведения торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Однако в связи с замечаниями Минимуществом РД материалы были направлены инвестору на доработку) | Отсутствие земельного участка. Отсутствие необходимой инфраструктуры
40 | 5 | Туристско-рекреационный комплекс «Инчхе Марина Каспий» ООО Холдинговая компания «Интера» (Каякентский район РД) Минтуризм РД ИНН: 7728755514 | 570 | 418 | 0 | 7.6 | 0 | 144.4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 2021 г. - 2025 г. | В рамках исполнения поручений, данных Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 25 мая 2021 года, Минимуществом РД совместно с Минсельхозом РД прорабатывается вопрос формирования и передачи в аренду земельного участка площадью 4 га из земель, закрепленных за Зональным управлением № 1 ГУП «Каспий». Минимуществом РД направлено обращение в адрес ГЦП РД "Каспий" о даче согласия на образование земельного участка площадью 4 га из состава земель, закрепленных за Зональным упрвлением № 1 ГУП "Каспий" для размещения туристско-рекреационного комплекса, однако был получен отказ. | Земельный участок в Каякентском районе 1,7 га | Проведены работы по дноуглублению, берегоукреплению (более 70 млн.руб.), заказана проектно-сметная документация на здания. Проведена планировка территории для строительства 7-этаж. Гостиничного комплекса с маяком на 200 номеров, коттеджей шале на 60 койко-мест, рыбного ресторана, кафе, дайвинг и яхт-клубов, детской площадки, причальных сооружений для развития яхтенного туризма. Прорывной проект | Необходимые объекты обеспечивающей инфраструктуры: автом. Дорога - 3,1 км., ЛЭП ВЛ - 10 кВт., L- 1,2 км., водопровод Ф-110 мм., L-1,04 км., газопровод Ф - 159 мм., Ф-57 м., L - 1,2 км., комплексная трансформаторная подстанция - БКТП-630-10/04кВ., очистные сооружения - "Юбас-Мега-50", котельная АБМК-2000.
41 | 6 | Создание туристско- рекреационного комплекса «Золотые дюны» ООО «Газинжсети» (Кизлярский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0561050960 | 564.44 | 434.6 | 0 | 6.5 | 0 | 123.3 | 129.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 123.3 | 150 | 0 | 2017 г. - 2025 г. | Между Минтуризмом РД и АО "Газинжсети" заключено соглашение от 27.02.2017 г. № 01/17 по строительству туристической инфраструктуры, общая стоимость составляет 311,5 млн. руб.В сентябре 2021 г. инвестором направлен пакет документов в Минимущество РД для получения в аренду земельного участка без проведения торгов как для МИП. В связи с замечаниями Минимуществом РД материалы были направлены на доработку инвестору. | Сформирован земельный участок с кадастровым номером 05:022:000016:644 площадью 18 га с целевым назначением под строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Золотые дюны". | Завершено строительство объезной автодороги длиной 300 м. и подъезной автодороги длиной 2,1 км., объектов энергетического хозяйства ВЛ-10 кВ длиной 1,47 м., наружных сетей и сооружений газоснабжения длиной 22,38 км., наружных сетей и сооружений теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
42 | 7 | Туристско-рекреационный комплекс «Эколенд» ООО «Сейвер-М» (Хунзахский район РД) Минтуризм РД ИНН: 0573009099 | 355 | 221.5 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2022г. - 2025 г. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности» на основании результатов ОПВ. | Распоряжением Правительства РД земельный участок с кадастровым номером 05:36:000067:311 площадью 0,5 га переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. | В 2017 г. разработана проектно-сметная документация обеспечивающей инфраструктуры. Разработана проектно-сметная документация на 4-этаж. Гостиницу. В настоящее время документы поданы на проведение экспертизы. | Необходимые объкты обеспечивающей инфраструктуры: сеть энергоснабжения- 5 км, сеть водоснабжения-2,5км, канализации- 1,5км, автомобильная дорога- 3,0км, Берего-укрепительные работы -2,0 км.
|  | ИТОГО: | 7534.09 | 6220.74 | 0 | 58.13 | 0 | 1245.18 | 1589.8 | 1460 | 0 | 6.5 | 0 | 123.3 | 755 | 98
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Объем финансирования, млн.руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Всего по проекту (источники финансирования); Освоено (источники финансирования) Всего: Освоено (источники финансирования) | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ООО "Русские ярмарки"
43 | 1 | ООО «Агро-промышленный парк «Южный» ИНН: 0542020624 | 1118 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 2022 г. - 2031 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); Возможность подведения инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ № 1704. | Предоставлен земельный участок площадью 111 га в Дербентском районе | Распоряжением Главы РД от 25.01.2022 г. № 5 принято решение о предоставлении ООО "Агро-промышленый парк "Южный" в аренду без проведения торгов з/у площадью 111 га. Проект включен в предложения по перечню НИП с целью оказания господдержи в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 г. №1704. Разработана ГПЗУ, ПСД. Проект предложено включить в новый «прорывной проект» «Развитие транспортно-логистического кластера Республики Дагестан». | Подписание договора аренды земельного участка. Получение технических условий на подключение от ресурсоснабжающих организаций. Отсутствие инфраструктуры
44 | 2 | ООО «Русские ярмарки-Махачкала» ИНН:0572028821 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 2022-2031г. | Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан (МИП). | Земельный участок в аренду без проведения торгов площадью 5,6 га в г. Махачкала | Предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов площадью 5,65 га. Разрабатывается проектная документация объекта, определены подрядные организации, осуществляются подготовительные работы. Получен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проводятся земляные работы, проект сдан на экспертизу, получены техусловия. Заказана стилизация под ярмарочные домики. | Проведение равнозначного обмена земельного участка площадью 771 кв.м. с кадастровым номером 05:40:000078:329 на часть земельного участка с кадастровым номером 05:40:000078:2200 Получение технических условий на подключение к существующему газопроводу высокого давления диаметром 159 мм. Отсутствие необходимой инфраструктуры для реализации проекта. не решен вопрос о предоставлении земельного участка Алихановой З.И. взамен участка с кадастровым номером 05:40:000078:329, который перекрывает вход в ярмарку; Не решен вопрос на подключение к электричеству.
45 | 3 | «Русские ярмарки – Дербент» ИНН: 0542020617 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 2022-2031 г. | Определен земельный участок площадью 5 га из состава земельного участка с кадастровым номером 05:42:000097:330 площадью 12 га, расположенный в границах участка, отведенного под КРТ | Планируется получение 5 га из состава земельного участка с кадастровым номером 05:42:000097:330 на территории городского округа «город Дербент». | Инициатором проекта разработаны схемы размещения ярмарочных комплексов, проектная документация по каждому типу ярмарочного комплекса, ведется поиск партнеров среди государственных и частных организаций. Работа проводится в соответствии с утвержденной «Дорожной картой». Инициатором проекта проведена очередная встреча с ООО «Монстрой», в рамках которой обговорена стоимость субаренды определенного участка и к проведению формирования земельного участка. Ожидается формирование и постановка на кадастровый учет земельного участка от ООО «Умный город». Заключение договора аренды запланировано на третью декаду 2022 года. | Формирование земельного участка и заключение договора аренды Поиск партнеров среди государственных и частных организаций.
|  | ИТОГО: | 1743 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 3
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Объем финансирования, млн.руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Всего по проекту (источники финансирования); Освоено (источники финансирования) Всего: Освоено (источники финансирования) | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Проекты в сфере строительства
46 | 1 | Комплексное развитие территории микрорайона «Южный» города Дербент Фонд СГДРИ «Новая Земля» (г. Дербент) МО «г. Дербент» Минимущество РД Минэкономразвития РД ИНН: 0542020409 | 15149 | 15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 124 | 2021-2025 г. | Земельный участок в аренду без проведения торгов (МИП); план мероприятий «Комплексное развитие МО ГО «г. Дербент» до 2025г. | Предоставлено 2 земельных участка в аренду без проведения торгов в общей площадью 164 га. в г. Дербент | Распоряжением Правительства РФ от 11.10.2021г. №2853-р утвержден План мероприятий «Комплексное развитие МО ГО «г. Дербент» до 2025г. Проведен международный конкурс и разрабатывается концепция Духовного центра. Совместно с проектным бюро «ОСА» разработано архитектурное решение по всему микрорайону в едином стиле и идет работа по подготовке проектно-сметной документации жилых кварталов | Отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры
47 | 2 | Строительство МКР «Лазурный берег» ООО «Капитал-Инвест» (г. Махачкала) Минстрой РД ИНН: 0570004261 | 293451.2 | 0 | 282926.6 | 0 | 0 | 10524 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 11397 | 0 | 2022-2030 г. | Инфраструктурный бюджетный кредит в рамках постановления Правительства РФ № 1189. | Планируется предоставление земельного участка в г. Махачкала | В октябре 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрена заявка РД в сумме 10,5 млрд. руб. для строительства водоводов для обеспечения водой населения городов Махачкала и Каспийск. Планируется разработка проектной документации. | Решение земельных вопросов (отведение земельных участков). Определение необходимых мощностей инфраструктуры и точек подключения
|  | ИТОГО: | 308600.2 | 15149 | 282926.6 | 0 | 0 | 10524 | 4156 | 936 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 13897 | 124
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/инициатор/ место реализации | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Объем финансирования, млн.руб. | Число рабочих мест, ед. |  | Сроки реализации проектов | Мера государственной поддержки | Сведения о земельном участке | Примечание (ход реализации) | Проблемные вопросы
|  |  | Всего по проекту (источники финансирования) Всего: Всего по проекту (источники финансирования); Освоено (источники финансирования) Всего: Освоено (источники финансирования) | Всего по проекту (план) | Создано
|  |  | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ | Всего | СС | ЗС | РБ | ФРП | ФБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Проекты в сфере транспорта
48 | 1 | Реконструкция (строительство) объектов федеральной собственности, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы АО «Международный аэропорт «Махачкала» (Карабудахкентский район РД) Минтранс РД, Дагпредпринимательство ИНН: 0571000541 | 10684.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 184.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2022-2025 г. | Финансирование из Федерального Бюджета РФ | Земельный участок в Карабудахкентском районе | В целях определения фактического объема финансирования реализации проекта 01 ноября 2021 г. между АО «Аэропорт Махачкала» и ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропорт» заключен договор на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция аэропорта Махачкала (Уйташ)» с завершением в ноябре 2022 г. Разработка ПСД осуществляется за счет средств АО «Аэропорт Махачкала» в размере 184,5 млн. рублей (частные инвестиции). Прорывной проект | Источник финансирования и сроки реализации строительных работ будут определены после утверждения проектно-сметной документации и принятия соответствующего решения Правительством РФ. Ключевые риски связаны с удорожанием строительных материалов, соответственно стоимости строительства.
|  | ИТОГО: | 410414.46 | 55352.3 | 329044.61 | 378.5539 | 3872 | 22944.08 | 20315.322 | 13508.822 | 642.7 | 65.2599 | 348.3 | 4018.1 | 20309 | 1535